## Sheet1
Nom
Antoine Auger-Maroun |  |  | Essentiel | Facile | Sprint 1
|  |  | Souhaité | Moyen | Sprint 2
Titre du projet |  |  | Optionnel | Difficile | Sprint 3
Shift |  |  |  | Incertain
No tâche | Titre | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Estimation du temps (Minutes) | No Sprint
1 | Création fichier NodeJs |  | Essentiel | Moyen | 65 | Sprint 1
2 | Vérification de la BD |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1
3 | Importation des langages dans la BD | 2 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1
4 | Création index.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1
5 | Création InGame_trad.html |  | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 1
6 | Création InGame_adventure.html |  | Essentiel | Difficile | 180 | Sprint 2
| Création home.html |  | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 1