## Plannification
Nom
Antoine Auger-Maroun |  |  | Essentiel | Facile | Sprint 1
|  |  | Souhaité | Moyen | Sprint 2
Titre du projet |  |  | Optionnel | Difficile | Sprint 3
Shift |  |  |  | Incertain
No tâche | Titre | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Estimation du temps (Minutes) | No Sprint | Colonne1
| Création des fichiers csv |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1 | 1
| Trouver les assets |  | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 1 | 1
| Initialisation de la structure |  | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 1 | 1
Base de données
| Vérification de la BD |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
| Importation des langages dans la BD |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 1
| Structure HTML | [5 empty] | 5
| Création index.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5
| Création InGame_trad.html |  | Souhaité | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5
| Création InGame_adventure.html |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 1 | 5
| Création login.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1
| Création history.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2
| Création InGame_prep_trad.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2
| Création home.html |  | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 2
Visuel
| index.html style |  | Essentiel | Moyen | 180 | Sprint 1
| InGame_trad.html style |  | Essentiel | Difficile | 180 | Sprint 1
| InGame_adventure.html style |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 3
| home.html style |  | Essentiel | Moyen | 180 | Sprint 2 | 5
| history.html style |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2
| InGame_prep_trad.html style |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2
10
Création des modèles
| Création modèle usager |  | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
| Création modèle langage |  | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
| Création modèle partie |  | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
| Création modèle Noun |  | Essentiel | Facile | 10 | Sprint 1
| Création controleur Usager |  | Essentiel | Moyen | 20 | Sprint 1 | 5
| Création controleur Langage |  | Optionnel | Facile | 15 | Sprint 3
Contrôleur Usager
| details() |  | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 1 | 5
| list() |  | Souhaité | Moyen | 35 | Sprint 1 | 5
| add() |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1 | 1
| delete() |  | Souhaité | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
| login() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5
Contrôleur Game
| add() |  | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 2 | 1
| list() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 2 | 5
| details() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 2 | 5
Contrôleur word
| add() |  | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 1 | 7.5
| list() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
| details() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
| addLanguage() |  | Optionnel | Moyen | 35 | Sprint 3
Contrôleur Noun
| find() |  | Essentiel | Moyen | 65 | Sprint 2
Fonction Factory
| prepareWord() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2
| createWord() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2
Classe Game
| nextWord() |  | Essentiel | Moyen | 25 | Sprint 2 | 1
| calculateCPM() |  | Souhaité | Moyen | 20 | Sprint 2 | 1
| toJSON() |  | Souhaité | Facile | 25 | Sprint 2 | 1
| CheckErrors() |  | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 2 | 1
| completedWordToString() |  | Souhaité | Facile | 25 | Sprint 2 | 1
| Game - addInput() |  | Essentiel | Facile | 25 | Sprint 2 | 1
| Game - removeLastChar() |  | Essentiel | Facile | 10 | Sprint 2 | 1
Classe adventure
| spawnEnemy() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3 | 5
| changeBackground() |  | Souhaité | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
| playMusic() |  | Souhaité | Moyen | 25 | Sprint 3 | 5
Classe Entity
| move() |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 3 | 5
| stop() |  | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
| death() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3 | 5
| reduceHealth() |  | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
| tick() |  | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 3 | 5
| findWord() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3
Misc.
| Layout mobile |  | Optionnel | Incertain | 180 | Sprint 3
| ReadMe |  | Souhaité | Facile | 30 | Sprint 3

## Calculation des sprints
Sprint | Nombre de tâche | Difficulté moyenne | Temps total requis
Sprint 1 | 24 | 1.7946 | 1260
Sprint 2 | 19 | 1.5179 | 1095
Sprint 3 | 14 | 1.2411 | 840
Total | 57 | 1.5179 | 3195