## Plannification
Nom
Antoine Auger-Maroun |  |  | Essentiel | Facile | Sprint 1
|  |  | Souhaité | Moyen | Sprint 2
Titre du projet |  |  | Optionnel | Difficile | Sprint 3
Shift |  |  |  | Incertain
No tâche | Titre | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Estimation du temps (Minutes) | No Sprint | Colonne1 | % | Explication
| Création des fichiers csv |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1 | 1 | 100%
| Trouver les assets |  | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 1 | 1 | 75% | Manque quelques images
| Initialisation de la structure |  | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 1 | 1 | 100%
Base de données
| Vérification de la BD |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5 | 100%
| Importation des langages dans la BD |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 1 | 33% | Pour le moment, j'ai uniquement 1 language disponible. L'important est que je puisses montrer que ça fonctionne, mais le reste du projet est plus important. Il est toujours possible de rajouter par la suite.
| Structure HTML | [5 empty] | 5
| Création index.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5 | 100%
| Création InGame_trad.html |  | Souhaité | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5 | 100%
| Création InGame_adventure.html |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 1 | 5 | 0% | Pas une priorité. Repoussé au sprint 3 si le temps me le permet
| Création login.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 |  | 100%
| Création history.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 |  | 100%
| Création InGame_prep_trad.html |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 |  | 100%
| Création home.html |  | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 2 |  | 100%
Visuel
| index.html style |  | Essentiel | Moyen | 180 | Sprint 1 |  | 85% | Il manque le footer - Le style de cette page a pris beaucoup plus de temps que prévu
| InGame_trad.html style |  | Essentiel | Difficile | 180 | Sprint 1 |  | 85% | Difficulté à bien centrer dans un canvas et page fait vide
| InGame_adventure.html style |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 3
| home.html style |  | Essentiel | Moyen | 180 | Sprint 2 | 5 | 100%
| history.html style |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2
| InGame_prep_trad.html style |  | Essentiel | Difficile | 120 | Sprint 2 |  | 100%
10
Création des modèles
| Création modèle usager |  | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1 | 100%
| Création modèle langage |  | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1 | 100%
| Création modèle partie |  | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1 | 100%
| Création modèle Noun |  | Essentiel | Facile | 10 | Sprint 1 |  | 100%
| Création controleur Usager |  | Essentiel | Moyen | 20 | Sprint 1 | 5 | 100%
| Création controleur Langage |  | Optionnel | Facile | 15 | Sprint 3
Contrôleur Usager
| details() |  | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 1 | 5 | 0%
| list() |  | Souhaité | Moyen | 35 | Sprint 1 | 5 | 0%
| add() |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1 | 1 | 100%
| delete() |  | Souhaité | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
| login() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5
Contrôleur Game
| add() |  | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 2 | 1 | 100%
| list() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 2 | 5 | 100%
| details() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 2 | 5 | 100%
Contrôleur word
| add() |  | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 1 | 7.5 | 100%
| list() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5 | 0% | Pas une priorité. Repoussé au sprint 3 si le temps me le permet
| details() |  | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5 | 0% | Pas une priorité. Repoussé au sprint 3 si le temps me le permet
| addLanguage() |  | Optionnel | Moyen | 35 | Sprint 3
Contrôleur Noun
| find() |  | Essentiel | Moyen | 65 | Sprint 2 |  | 0% | Fonction inutile
Fonction Factory
| prepareWord() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 |  | 100%
| createWord() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 |  | 100%
| getNoun() |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 |  | 100%
| getExpression() |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 2 |  | 100%
| calcPX |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2 |  | 100%
Classe Game
| nextWord() |  | Essentiel | Moyen | 25 | Sprint 2 | 1 | 0% | Fonction inutile
| calculateCPM() |  | Souhaité | Moyen | 20 | Sprint 2 | 1 | 100%
| toJSON() |  | Souhaité | Facile | 25 | Sprint 2 | 1 | 100%
| CheckErrors() |  | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 2 | 1 | 100%
| completedWordToString() |  | Souhaité | Facile | 25 | Sprint 2 | 1 | 0% | Fonction inutile
| Game - addInput() |  | Essentiel | Facile | 25 | Sprint 2 | 1 | 0% | Fonction inutile
| Game - removeLastChar() |  | Essentiel | Facile | 10 | Sprint 2 | 1 | 0% | Fonction inutile
Classe adventure
| spawnEnemy() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3 | 5
| changeBackground() |  | Souhaité | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
| playMusic() |  | Souhaité | Moyen | 25 | Sprint 3 | 5
Classe Entity
| move() |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 3 | 5
| stop() |  | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
| death() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3 | 5
| reduceHealth() |  | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
| tick() |  | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 3 | 5
| findWord() |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3
Misc.
| Layout mobile |  | Optionnel | Incertain | 180 | Sprint 3
| ReadMe |  | Souhaité | Facile | 30 | Sprint 3

## Calculation des sprints
Sprint | Nombre de tâche | Difficulté moyenne | Temps total requis
Sprint 1 | 24 | 1.7034 | 1260
Sprint 2 | 22 | 1.5593 | 1215
Sprint 3 | 14 | 1.178 | 840
Total | 60 | 1.4802 | 3315