## Plannification
Nom
Antoine Auger-Maroun |  |  | Essentiel | Facile | Sprint 1
|  |  | Souhaité | Moyen | Sprint 2
Titre du projet |  |  | Optionnel | Difficile | Sprint 3
Shift |  |  |  | Incertain
No tâche | Titre | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Estimation du temps (Minutes) | No Sprint | Colonne1
1 | Création des fichiers csv |  | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1 | 1
2 | Trouver les assets |  | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 1 | 1
3 | Initialisation de la structure |  | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 1 | 1
4 | Vérification de la BD |  | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
5 | Importation des langages dans la BD | 1,4 | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 1
6 | Création index.html | 3 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5
7 | index.html style | 6 | Souhaité | Difficile | 60 | Sprint 1 | 5
8 | Création InGame_trad.html | 3 | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 1 | 5
9 | InGame_trad.html style | 9 | Souhaité | Difficile | 180 | Sprint 2 | 5
10 | Création InGame_adventure.html | 3 | Essentiel | Moyen | 180 | Sprint 1 | 5
11 | InGame_adventure.html style | 10 | Souhaité | Difficile | 180 | Sprint 1 | 10
12 | Création home.html | 3 | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 1 | 5
13 | home.html style | 10 | Souhaité | Difficile | 180 | Sprint 2 | 1
14 | Connecter les "routes" | 3 | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
15 | Création modèle usager | 3 | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
16 | Création modèle word | 3 | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
17 | Création modèle partie | 3 | Essentiel | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
18 | Création modèle Noun | 3 | Essentiel | Facile | 10 | Sprint 1
19 | Création controleur Usager | 3 | Essentiel | Moyen | 20 | Sprint 1 | 5
20 | Création controleur Langage | 3 | Optionnel | Facile | 15 | Sprint 3
21 | Modèle usager details() | 3,15 | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 1 | 5
22 | Modèle usager list() | 3,15 | Souhaité | Moyen | 35 | Sprint 1 | 5
23 | Modèle usager add() | 3,15 | Essentiel | Facile | 30 | Sprint 1 | 1
24 | Modèle usager delete() | 3,15 | Souhaité | Facile | 20 | Sprint 1 | 1
25 | Modèle usager login() | 3,15 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1 | 5
26 | Modèle game add() | 3,17 | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 2 | 1
27 | Modèle game list() | 3,17 | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 2 | 5
28 | Modèle game details() | 3,17 | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 2 | 5
29 | Modèle word addLangage() | 3,16 | Optionnel | Incertain | 120 | Sprint 1 | 7.5
30 | Modèle word list() | 3,16 | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
31 | Modèle word details() | 3,16 | Souhaité | Moyen | 30 | Sprint 1 | 5
32 | Création controleur Game | 3 | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 1 | 1
33 | Création controleur Word | 3 | Essentiel | Facile | 15 | Sprint 1 | 1
34 | Création Factory() | 35 | Essentiel | Incertain | 120 | Sprint 2 | 7.5
35 | Création classe Game |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1
36 | Création classe Adventure |  | Essentiel | Difficile | 75 | Sprint 3
37 | Création classe Entité |  | Essentiel | Moyen | 75 | Sprint 3
38 | Création classe Usager |  | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 1
39 | Factory - prepareWord() | 34 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2
40 | Factory - createWord() | 34 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 2
41 | NounController - find() | 18 | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 2
42 | LangageController - add() | 20 | Optionnel | Moyen | 45 | Sprint 3
43 | Game - nextWord() | 33 | Essentiel | Moyen | 25 | Sprint 2 | 1
44 | Game - calculateCPM() | 33 | Souhaité | Moyen | 20 | Sprint 2 | 1
45 | Game - toJSON() | 33 | Souhaité | Facile | 25 | Sprint 2 | 1
46 | Game - CheckErrors() | 33 | Essentiel | Moyen | 45 | Sprint 2 | 1
47 | Game - completedWordToString() | 34 | Souhaité | Facile | 25 | Sprint 2 | 1
48 | Game - addInput() | 34 | Essentiel | Facile | 25 | Sprint 2 | 1
49 | Game - removeLastChar() | 34 | Essentiel | Facile | 10 | Sprint 2 | 1
50 | Adventure - spawnEnemy() | 35 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3 | 5
51 | Adventure - changeBackground() | 35 | Souhaité | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
52 | Adventure - playMusic() | 35 | Souhaité | Moyen | 25 | Sprint 3 | 5
53 | Entity - move() | 36 | Essentiel | Moyen | 30 | Sprint 3 | 5
54 | Entity - stop() | 36 | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
55 | Entity - death() | 36 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3 | 5
56 | Entity - reduceHealth() | 36 | Essentiel | Moyen | 35 | Sprint 3 | 5
57 | Entity - tick() | 36 | Essentiel | Moyen | 120 | Sprint 3 | 5
58 | Layout mobile | 6,8,10,12 | Optionnel | Incertain | 180 | Sprint 3
59 | Enemy - findWord() | 35,36 | Essentiel | Moyen | 60 | Sprint 3
60 | ReadMe |  | Souhaité | Facile | 30 | Sprint 3

## Calculation des sprints
Sprint | Nombre de tâche | Difficulté moyenne | Temps total requis
Sprint 1 | 29 | 2.0259 | 1500
Sprint 2 | 16 | 1.25 | 895
Sprint 3 | 15 | 1.2845 | 880
Total | 60 | 1.5201 | 3275